Приложение 1

к приказу «Об утверждении Дорожной карты и создании рабочей группы по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП» **от 18.02.2023г. № 24/1**

Дорожная карта по разработке ООП на основе федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ "Каспийский лицей №8 имени Амет-Хана Султана"

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ. Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ "Каспийский лицей №8 имени Амет-Хана Султана", в соответствие с ФООП.

**Цель дорожной карты:** организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 12 января 2022 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП. Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

* организационно-управленческое обеспечение;
* нормативно-правовое обеспечение;
* мероприятия содержательного характера;
* кадровое обеспечение;
* методическое обеспечение;
* информационное обеспечение;
* финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Результат** | **Ответственный** |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение** | | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП. | Январь 2023 года | Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП. | Директор лицея Абдулаев Р.М. |
|  | ШМО учителей-предметников  «Нормативно-правовые документы, регламентирующие переход на ФООП с 01.09.2023г.» |  |  | Руководители ШМО учителей- предметников |
| 1.2. | Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП | Февраль 2023 года | Протокол родительского собрания 1–4- х классов.  Протокол родительского собрания 5–9- х классов.  Протокол родительского собрания 10-х классов | Заместители директора по УВР Даудова И.Г., Семенова Е.А., классные руководители |
| 1.3. | Проведение родительского собрания | Май 2023 года | Протокол родительского собрания для | Заместитель |
|  | для будущих первоклассников, |  | будущих первоклассников, | директора по УВР Даудова И.Г., |
|  | посвященного обучению по ФГОС |  | посвященного обучению по ФГОС | классные |
|  | НОО-2021 и ООП НОО, |  | НОО-2021 и ООП НОО, | руководители 4 |
|  | соответствующей ФООП НОО |  | соответствующей ФООП НОО | классов. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО,  соответствующей ФООП ООО | Май 2023 года | Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС  ООО-2021 и ООП ООО,  соответствующей ФООП ООО | Заместитель директора по УВР Семенова Е.А., классные руководители будущих 5 -х классов |
| 1.5. | Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-го класса, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО | Май–июнь 2023 года | Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-го класса, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО | Заместитель директора по УВР Семенова Е.А. |
| 1.6. | Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП | Январь–апрель 2023 года | Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП | Заместители директора по УВР Даудова И.Г., Семенова Е.А.  Рабочая группа |
| 1.7. | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Январь– февраль 2023 года | Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года | Заместители директора по УВР Даудова И.Г., Семенова Е.А., библиотекарь |
| 1.8. | Перспективный перечень учебников, которые лицею необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ | Февраль–март 2023 года | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год | Заместители директора по УВР Даудова И.Г., Семенова Е.А., библиотекарь |
| 1.9. | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) | Февраль–март 2023 года | Аналитическая справка заместителя | Заместители |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО |  | директора по УВР.  Аналитическая справка заместителя директора по ВР | директора по УВР Даудова И.Г., Семенова Е.А.,.  Заместитель директора по ВР Магомедова П.К. |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 2.1. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | Январь – сентябрь 2023 года | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | Директор лицея Абдулаев Р.М., заместители директора по УВР Даудова И.Г., Семенова Е.А. |
| 2.2. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП | Заместители директора по УВР Даудова И.Г., Семенова Е.А.,, заместитель директора по ВР Магомедова П.К. |
| 2.3. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации (при необходимости) | До 1 сентября  2023 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор лицея Абдулаев Р.М. |
| 2.4. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 1 сентября  2023 года | Устав образовательной организации | Директор лицея Абдулаев Р.М. |
| 2.5. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП | Январь-февраль 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП | Директор лицея Абдулаев Р.М., заместители директора по УВР Даудова И.Г., Семенова Е.А., заместитель директора по ВР Магомедова П.К. |
| 2.6. | Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФООП | Январь–август 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с  учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП.  Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ и др. | Директор лицея Абдулаев Р.М., заместители директора по УВР Даудова И.Г., Семенова Е.А.,, заместитель директора по ВР Магомедова П.К. |
| 2.7. | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета | До 1 сентября  2023 года | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП | Директор лицея Абдулаев Р.М. |
| **3. Мероприятия содержательного характера** | | | | |
| 3.1. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФООП НОО:   * анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО; * анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО | Январь–март 2023 года | Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО | Заместитель директора по УВР Семенова Е.А.  Рабочая группа |
| 3.2. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФООП ООО:   * анализ планируемых результатов   в ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО;   * анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО | Январь–март 2023 года | Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО | Заместитель директора по УВР Семенова Е.А..  Рабочая группа |
| 3.3. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФООП СОО:   * анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО; * анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО | Январь–март 2023 года | Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО | Заместитель директора по УВР Семенова Е.А..  Рабочая группа |
| 3.4. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФООП НОО:   * внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам   «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»;   * анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО | Март 2023 года | Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам  «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО.  Программа формирования УУД в соответствии с ФООП НОО | Заместитель директора по УВР Даудова И.Г.  Рабочая группа |
| 3.5. | Приведение в соответствие  содержательного раздела ООП ООО с ФООП ООО:   * внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам   «Русский язык», «Литература»,  «История», «Обществознание»,  «География» и «Основы безопасности  жизнедеятельности»;   * анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО | Март 2023 года | Содержательный раздел ООП ООО в  соответствии с ФООП ООО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам  «Русский язык», «Литература»,  «История», «Обществознание»,  «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП  ООО.  Программа формирования УУД в соответствии с ФООП ООО | Заместитель  директора по УВР Семенова Е.А. Рабочая группа |
| 3.6. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФООП СОО:   * внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам   «Русский язык», «Литература»,  «История», «Обществознание»,  «География» и «Основы безопасности  жизнедеятельности»;   * анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО | Март 2023 года | Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам  «Русский язык», «Литература»,  «История», «Обществознание»,  «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО.  Программа развития УУД в соответствии с ФООП ООО | Заместитель директора по УВР Семенова Е.А.  Рабочая группа |
| 3.7. | Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и  приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО | Март 2023 года | Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной  рабочей программой воспитания ФООП НОО | Заместитель  директора по ВР Магомедова П.К.  Рабочая группа |
| 3.8. | Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП ООО | Март 2023 года | Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП ООО | Заместитель  директора по ВР Магомедова П.К.  Рабочая группа |
| 3.9. | Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО | Март 2023 года | Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО | Заместитель  директора по ВР Магомедова П.К.  Рабочая группа |
| 3.10. | Анализ программы коррекционной работы в ООП НОО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП НОО | Март 2023 года | Программа коррекционной работы в ООП НОО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП НОО | Заместитель директора по УВР Даудова И.Г.  Рабочая группа |
| 3.11. | Анализ программы коррекционной работы в ООП ООО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП  ООО | Март 2023 года | Программа коррекционной работы в ООП ООО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП ООО | Заместитель директора по УВР Семенова Е.А..  Рабочая группа |
| 3.12. | Анализ программы коррекционной работы в ООП СОО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП СОО | Март 2023 года | Программа коррекционной работы в ООП СОО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП СОО | Заместитель директора по УВР Семенова Е.А.  Рабочая группа |
| 3.13. | Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФООП НОО:   * выбор варианта учебного плана ФООП НОО; * формирование календарного учебного графика с учетом ФООП; * составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО; * анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО.  Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП НОО.  Календарный учебный график с учетом ФООП НОО.  План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО.  Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО | Заместитель директора по УВР Даудова И.Г.  Заместитель директора по ВР Магомедова П.К.  Рабочая группа |
| 3.14. | Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФООП ООО:   * выбор варианта учебного плана ФООП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения; * формирование календарного учебного графика с учетом ФООП; * составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО; * анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП ООО | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО.  Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП ООО.  Календарный учебный график с учетом ФООП ООО.  План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО.  Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП ООО | Заместитель директора по УВР Семенова Е.А.  Заместитель директора по ВР Магомедова П.К.  Рабочая группа |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15. | Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФООП СОО:   * выбор варианта учебного плана ФООП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения; * составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП   СОО;   * анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО.  Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП СОО.  План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФООП СОО и профиля обучения.  Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО | Заместитель директора по УВР Семенова Е.А.  Заместитель директора по ВР Магомедова П.К.  Рабочая группа |
| **4. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов | Февраль–март 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Директор лицея, заместитель директора по УВР Биятлиева А.Ш. |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ | Февраль–март 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Заместитель директора по УВР Биятлиева А.Ш. |
| 4.3. | Разработка и реализация плана- графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Январь 2023 года | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы.  Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Заместитель директора по УВР Биятлиева А.Ш. |
| 4.4. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа  2023 года | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор лицея Абдулаев Р.М. |
| **5. Методическое обеспечение** | | | | |
| 5.1. | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФООП | Январь 2023 года | План методической работы.  Приказ о внесении изменений в план методической работы | Заместитель директора по УВР Биятлиева А.Ш. |
| 5.2. | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного  повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФООП | Январь– февраль 2023 года | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Заместитель директора по УВР Биятлиева А.Ш. |
| 5.3. | Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическим коллективом | Январь–май 2023 года в соответствии с планами ШМО | План работы ШМО учителей- предметников  Протоколы заседаний ШМО | Руководители ШМО учителей- предметников |
| 5.4. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ | В течение всего периода | План работы ШМО учителей- предметников. | Руководители ШМО учителей- предметников |
| 5.5. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО | В течение всего периода реализации ООП НОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО | Руководитель ШМО учителей- предметников |
| 5.6. | Формирование пакета методических  материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП ООО | В течение всего  периода реализации ООП ООО | Пакет методических материалов по  теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП ООО | Руководители ШМО учителей- предметников |
| 5.7. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП СОО | В течение всего периода реализации ООП СОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФООП СОО | Руководители ШМО учителей- предметников |
| 5.8. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП | До 1 сентября  2023 года | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО | Заместители директора по УВР Даудова И.Г., Семенова Е.А. |
| 5.9. | Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП | До 1 сентября  2023 года | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК | Заместители директора по УВР Даудова И.Г., Семенова Е.А. |
| **6. Информационное обеспечение** | | | | |
| 6.1. | Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП | Январь–август 2023 года | Пакет информационно-методических материалов.  Разделы на сайте ОО | Ответственный за информационный обмен |
| 6.2. | Информирование родительской общественности о внедрении ФООП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО | Январь– сентябрь 2023 года | Сайт образовательной организации, страницы лицея в социальных сетях | Ответственный за информационный обмен |
| 6.3. | Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФООП | Январь– сентябрь 2023 года | Сайт образовательной организации, страницы лицея в социальных сетях | Ответственный за информационный обмен |
| 6.4. | Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФООП, представление результатов | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, страницы лицея в социальных сетях. Аналитические справки заместителей директора по УВР и ВР | Заместители директора по УВР Даудова И.Г., Семенова Е.А.  Заместитель директора по ВР Магомедова П.К. |
| **7. Финансовое обеспечение** | | | | |
| 7.1. | План ПФХД | В течение всего периода | Наличие документа на сайте лицея | Заместитель директора по АХЧ, ответственный за информационный обмен |